## 12 месяцев 2020
Приложение 2
Ежеквартальный отчет о ходе реализации государственной программы Волгоградской области
Наименование государственной программы Волгоградской области: "Развитие культуры в Волгоградской области"
Отчетный период: январь - декабрь 2020 г.
Наименование учреждения: ГБУК "Волгоградская областная детская художественная галерея"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события государственной программы | Предусмотренные расходы на реализацию государственной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Израсходовано на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактический результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятий, событий) | Плановый срок наступления контрольного события (дата) | Фактический срок наступления контрольного события (дата) | Причины невыполнения срока контрольного события
[7 empty] | Всего | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом) |  |  | внебюджетные источники
|  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
1. | Оказание музейных и библиотечных услуг, книгоиздание, обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
1.1. | Субсидирование государственных бюджетных учреждений культуры "Волгоградский областной краеведческий музей", "Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта", "Интерактивный музей" Россия-Моя история" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
1.2. | Субсидирование библиотек и государственных бюджетных учреждений культуры "Издатель", "Волгоградский планетарий" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели, а также обеспечение деятельности государственных казенных библиотек | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
1.3. | Обеспечение деятельности государственных казенных архивов и осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
| Выполнение государственного задания бюджетными учреждениями культуры "Волгоградский областной краеведческий музей", "Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта", "Интерактивный музей" Россия – Моя история" , "Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького", "Издатель", "Волгоградский планетарий" и плана-задания казенными библиотеками и архивами (отчет по госзаданию/плану-заданию за предыдущий год) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2020-01-15
| Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области" | 13021.9 | 0 | 13021.9 | 0 | 0 | 9274.73 | 0 | 9274.73 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
2. | Развитие исполнительского и изобразительного искусства, нематериального культурного наследия, кинопроката и кинопоказа, художественного образования и детского творчества | 13021.9 | 0 | 13021.9 | 0 | 0 | 9274.73 | 0 | 9274.73 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
2.1. | Субсидирование государственных театрально-концертных учреждений, государственных бюджетных учреждений культуры "Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий", "Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова", "Волгоградская областная детская художественная галерея", государственного автономного учреждения культуры Волгоградской области "Агентство развития туризма и социокультурных проектов" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели | 13021.9 |  | 13021.9 |  |  | 9274.73 |  | 9274.73 |  |  | 1 «Сталинград выстоял» - передвижная выставка детских рисунков, посвящённая 77 годовщине Победы в Сталинградской битве в МБУК "Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда"(31.01. - 29.02.); 2 «Победа в наших сердцах» - выставка по итогам Всероссийского конкурса детского изобразительного творчества, посвящённого 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне в ГБУК "ВОДХГ"( 17.07.2020 - 15.08.2020) ; 3 «Золотая Палитра» - выставка по итогам 5 Областного фестиваля детского изобразительного творчества ( Калач – на – Дону, Новоаннинский, Серафимович) в ГБУК "ВОДХГ" (17.08.2020 - 05.10.2020); 4 «Самая дорогая фотография» - персональная фотовыставка В.Г. Аветисяна, посвящённая 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне в ГБУК "ВОДХГ" ( 17.09.2020 - 07.10.2020); 5 «Лес, точно терем расписной…» - выставка детского рисунка, посвящённая 150 – летию русского писателя Бунина И.А. в ГБУК ""ВОДХГ" ( 08.10.2020 - 11.11.2020); 6 «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу!» - передвижная выставка детского рисунка во Дворце культуры п. Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области (9.10.2020 – 11.11.2020); 7 «О себе и о мире» - выставка по итогам Международного конкурса детского изобразительного творчества в ГБУК "ВОДХГ" ( 18.11.2020 - 18.01.2021). | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Х
2.2. | Субсидирование государственного бюджетного учреждения культуры "Волгоградский областной центр народного творчества" (далее именуется - ЦНТ) на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
2.3. | Субсидирование государственного образовательного бюджетного учреждения культуры высшего образования (далее именуется - ГОБУК ВО) "Волгоградский государственный институт искусств и культуры" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
3. | Проведение крупномасштабных мероприятий в сфере культуры, посвященных юбилейным датам истории и культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
3.1. | Субсидирование на иные цели учреждений на проведение крупномасштабных мероприятий в сфере культуры, посвященных юбилейным датам истории и культуры | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
4. | Региональный проект "Обеспечение качествен-но нового уровня разви-тия инфраструктуры в сфере культуры" ("Культурная среда") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
4.1. | Субсидирование на проведение капитального ремонта (в том числе разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации) здания театра и вспомогательного корпуса государственного бюджетного учреждения культуры "Волгоградский театр юного зрителя", расположенных по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 42 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
5. | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
5.1. | Создание виртуальных концертных залов | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
| Выполнение государственного задания государственными театрально-концертными учреждениями, государственными бюджетными учреждениями культуры "Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий", "Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова", "Волгоградская областная детская художественная галерея", "Волгоградский областной центр народного творчества", "Волгоградский государственный институт искусств и культуры" (отчет по госзаданию за предыдущий год) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2020-01-15
| Представление субсидий на проведение капитального ремонта (в том числе на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации) здания театра и вспомогательного корпуса государственного бюджетного учреждения культуры "Волгоградский театр юного зрителя", расположенных по адресу: Волгоград, Рабоче – Крестьянская ул, д. 42 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2020-12-31
| Представление субсидий государственным учреждениям, муниципальным образованиям Волгоградской области на создание виртуальных концертных залов в рамках регионального проекта "Цифровая культура" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2020-12-31
| Итого по государственной программе: | 13021.9 | 0 | 13021.9 | 0 | 0 | 9274.73 | 0 | 9274.73 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
| Руководитель |  |  |  |  | Скорова А.Н.
|  |  | (подпись) |  |  | (ФИО)
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | Ляшова И.М.
|  |  | (подпись) |  |  | (ФИО)
| Исполнитель |  |  |  |  | Смирнова Л.П. |  |  | телефон 38 - 75 - 16
|  |  | (подпись) |  |  | (ФИО)
М.П.
__________________________________________
Форма отчета имеет ежеквартальную периодичность - январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь.